## WBS
무인점포 에너지 절약 통합 시스템
과제명 | 스마트그리드 | [6 empty] | 일정관리담당자 | 최수빈 / 모현정
과제책임자 | 최수빈 | 과제기간 | 24.04.11 ~ 24.05.24 |  |  |  |  | 최종작성일 | 기간경과율 | 120% | 기간경과율 | 프로젝트 시작날짜부터 기간이 얼마나 경과되었는지 정도
WBS | 작업 이름 | 시작 날짜 | 예상 완료 날짜 | 실제 완료 날짜 | 과제 소요 기간 | 계획율 | 기관 경과 | 현재 완료율 | 담당자 | 산출물 |  | (TODAY()-DATE(프로젝트시작날짜))/(DATE(프로젝트시작날짜)-DATE(프로젝트종료날짜))
1 | [10 empty] | 시작날짜 | 작업시작날짜
1.1 | 계획 | [9 empty] | 예상 완료 날짜 | 작업 예상 완료 날짜
1.1.1 | 계획 수립 | 2024-04-11 | 2024-04-22 | 2023-07-27 | 12 | 100% |  | 100% | 최수빈 |  | 실제 완료 날짜 | 작업 실제 완료 날짜
1.1.2 | WBS 작성 | 2024-04-11 | 2024-05-24 |  | 44 | 100% |  | 100% | 모현정 |  | 계획률 | 오늘을 기준으로 해당 작업이 얼마나 진행되어야하는지
1.2 | 분석 | [10 empty] | (TODAY()-DATE(시작날짜))/(DATE(예상완료날짜)-DATE(시작날짜))
1.2.1 | 요구사항 분석 | [10 empty] | IF((TODAY()-DATE(시작날짜))/(DATE(예상완료날짜)-DATE(시작날짜))>100, 1, (TODAY()-DATE(시작날짜))/(DATE(예상완료날짜)-DATE(시작날짜)))
1.2.1.1 | 기능적 요구사항 | 2024-04-19 | 2024-04-24 |  | 6 | 100% |  | 100% | 김준 |  | ex) | 54% → 오늘을 기준으로 54% 진행되어야함
1.2.1.2 | 비기능적 요구사항 | 2024-04-19 | 2024-04-24 |  | 6 | 100% |  | 100% | 최수빈 |  |  | 100% → 오늘을 기준으로 완성되어야 함
1.3 | 설계 | [9 empty] | 완료율 | 오늘을 기준으로 실제 작업이 완료된 정도
1.3.1 | DB 설계 | [10 empty] | 계획률과 완료율을 계속 비교하여 작업이 딜레이 되지 않도록 체크
1.3.1.1 | DB 아키텍처 | 2024-05-08 | 2024-05-10 |  | 3 | 100% |  | 100% | 모현정 |  | 담당자 | 작업 담당자
1.3.1.2 | DB 요구사항 분석 | 2024-05-08 | 2024-05-10 |  | 3 | 100% |  | 100% | 모현정 |  | 산출문서 | 해당 작업과 관련된 산출문서
1.3.1.3 | DB 테이블 명세 | 2024-05-08 | 2024-05-10 |  | 3 | 100% |  | 100% | 모현정
1.3.2 | UI/UX 설계
1.3.2.1 | UI 설계 | 2024-05-08 | 2024-05-10 |  | 3 | 100% |  | 100% | 최수빈
1.3.2.2 | UX 방향성 분석(보완) | 2024-05-08 | 2024-05-10 |  | 3 | 100% |  | 100% | 최수빈
1.3.3 | Web 설계
1.3.3.1 | S/W 아키텍처 설계 | 2024-05-08 | 2024-05-10 |  | 3 | 100% |  | 100% | 최수빈
1.3.3.2 | 시스템 아키텍처 설계 | 2024-05-08 | 2024-05-10 |  | 3 | 100% |  | 100% | 최수빈
1.3.3.3 | 웹페이지 설계 | 2024-05-08 | 2024-05-10 |  | 3 | 100% |  | 100% | 최수빈
1.3.4 | 데이터 모델링 설계
1.3.4.1 | 데이터 수집 설계 | 2024-05-08 | 2024-05-10 |  | 3 | 100% |  | 100% | 모현정
1.3.4.2 | 데이터 모델링 설계 | 2024-05-08 | 2024-05-10 |  | 3 | 100% |  | 100% | 모현정
1.4 | 구현
1.4.1 | 화면 구현(Front)
1.4.1.1 | 로그인화면 | 2024-05-08 | 2024-05-17 |  | 10 | 100% |  | 100% | 최수빈
1.4.1.2 | 회원가입화면 | 2024-05-08 | 2024-05-17 |  | 10 | 100% |  | 100% | 최수빈
1.4.1.3 | 메인화면 | 2024-05-08 | 2024-05-17 |  | 10 | 100% |  | 100% | 최수빈
1.4.1.4 | 메인 상세 화면 | 2024-05-10 | 2024-05-17 |  | 8 | 100% |  | 100% | 모현정
1.4.1.5 | 정보수정 화면 | 2024-05-10 | 2024-05-17 |  | 8 | 100% |  | 100% | 최수빈
1.4.1.6 | 서비스 소개 화면 | 2024-05-10 | 2024-05-17 |  | 8 | 100% |  | 100% | 최수빈
1.4.2 | 기능 구현(Back)
1.4.2.1 | 회원가입 및 로그인 기능 | 2024-05-14 | 2024-05-17 |  | 4 | 100% |  | 100% | 모현정
1.4.2.2 | 태양광 연결 | 2024-05-14 | 2024-05-17 |  | 4 | 100% |  | 100% | 김준
1.4.2.3 | 점포 등록 (사업자 등록 번호) | 2024-05-14 | 2024-05-17 |  | 4 | 100% |  | 100% | 최수빈
1.4.2 | 기능 구현(Model)
1.4.2.1 | 태양광 | 2024-05-14 | 2024-05-17 |  | 4 | 100% |  | 100% | 김준
1.4.2.2 | 광센서 자동 조명/간판 제어 | 2024-05-14 | 2024-05-17 |  | 4 | 100% |  | 100% | 김준
1.4.2.3 | 온습도센서 냉난방 자동 제어 | 2024-05-14 | 2024-05-17 |  | 4 | 100% |  | 100% | 김준
1.4.2.4 | 점포만들기 | 2024-05-14 | 2024-05-17 |  | 4 | 100% |  | 100% | 최수빈
1.5 | 테스트
1.5.1 | 서비스 테스트
1.5.1.1 | 단위 테스트 | 2024-05-20 | 2024-05-22 |  | 3 | 100% |  | 100% | 김준
1.5.1.2 | 통합 테스트 | 2024-05-23 | 2024-05-22 |  | 0 | 100% |  | 100% | 최수빈
1.6 | 검토 |  |  |  | 1
1.6 | 검토
1.6.1 | 서류
1.6.1.1 | 기획서 | 2024-04-15 | 2024-04-22 |  | 8 | 600% |  | 100% | 최수빈
1.6.1 | 산출문서
1.6.1.1 | 프로젝트기획서 | 2024-05-08 | 2024-05-10 |  |  | 100% |  | 100% | 최수빈 | 프로젝트 기획서
1.6.1.2 | 요구사항정의서 | 2024-05-08 | 2024-05-10 |  | 3 | 100% |  | 100% | 김준 | 요구사항 정의서
1.6.1.3 | DB요구사항분석서 | 2024-05-08 | 2024.5.10 |  | #VALUE! | 100% |  | 100% | 모현정 | 데이터베이스 요구사항 분석서
1.6.1.4 | 테이블명세서 | 2024-05-08 | 2024-05-10 |  | 3 | 100% |  | 100% | 모현정 | 테이블 명세서
1.6.1.5 | 화면설계서 | 2024-05-08 | 2024-05-10 |  | 3 | 100% |  | 100% | 최수빈 | 화면 설계서
1.6.1.6 | IoT회로구성정의서 | 2024-05-08 | 2024-05-10 |  | 3 | 100% |  | 100% | 김준 | IoT 회로 구성 정의서
1.6.2 | 동료 검토 |  |  |  | 1
1.6.2.1 | 동료 검토(설계) | 2024-05-21 | 2024-05-21 |  | 1 | 100% |  | 100% | 최수빈
1.6.2.2 | 동료 검토(분석) |  |  |  | 1 | #DIV/0!
1.6.2.3 | 동료 검토(구현) |  |  |  | 1 | #DIV/0!
1.6.3 | 품질 보증 |  |  |  | 1 | #DIV/0!
1.6.2 | 발표준비
1.6.2.1 | 발표 PPT 작성 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2023-07-30 |  | 500% | 0일 |  | 최수빈
1.6.2.2 | 시연 영상 촬영 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2023-07-30 |  | #DIV/0! | 0일 |  | 모현정
1.6.2.2 | 시연영상 | 2024-05-22 | 2024-05-22 |  |  | 100% |  | 100% | 모현정
1.6.2.3 | 1차 리허설 및 발표자료 멘토링 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2023-07-31 |  | 100% | 0일 | 100% | 최수빈
1.6.2.4 | 최종 리허설 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 2023-08-01 |  | 100% | 0일 | 100% | 김준
Formulas:
계획율 = IF((TODAY()-[시작 날짜])/([예상 완료 날짜]-[시작 날짜])>1, 1, (TODAY()-[시작 날짜])/([예상 완료 날짜]-[시작 날짜]))
일정관리담당자 = IF((TODAY()-[시작 날짜])/([예상 완료 날짜]-[시작 날짜])>1, 1, (TODAY()-[시작 날짜])/([예상 완료 날짜]-[시작 날짜]))

## 예시 2023.04.13
프로젝트 팀미팅 | [10 empty] | 진행률
SNS | [10 empty] | 전체 | 57.5%
[11 empty] | Back | 60%
리버스엔지니어링 | SNS(소셜 네트워크 서비스) | [6 empty] | 일시 | 2023-06-20 |  | Front | 50%
이 름 | 팀장 |  | 팀장 |  | 팀장 |  | 팀장 |  | 팀장 | 팀장 | DB | 80%
역할분담 | Main | PM | Main | Front | Main | 크롤링 | Main | Back | Main | Main | 크롤링 | 40%
| Sub | Front | Sub | Back | Sub | Back | Sub | Front | Sub | Sub | 산출문서 | 30%
어제 한 업무 | PM | 역할 분담 및 일정관리 | Back | kakao API 활용 로그인 기능 테스트 완료 | 크롤링 | 네이버지도 음식점 100개 수집(20%) | Front | 메인페이지 설계(60%)
오늘 할 업무 | Back | DB 설계 및 구축 | Back | Kakao API 활용 Push 알림 테스트 시작 | 크롤링 | 네이버지도 음식점 400개 수집(80%) | Front | 메인페이지 설계(100%)
| Front | 운동 자세 분석 페이지 설계 | [5 empty] | 채팅 페이지 설계 (40%)
HELP! |  |  | Back | KaKao API 알림 시 타입 오류
프로젝트 진행일지
안건 1 | - 이번주 해야 할 것
세부내용 | 1 | 수요일 까지 프로젝트 기획서 마무리 및 프로젝트 개요서
| 2 | 이번주 까지 프로젝트 개요서, 프로젝트 기획서 마무리 및 기획발표 준비
| 3 | DB멘토링 준비 – 요구사항 정의서 , 유스케이스 작성
4
5
안건 2 | - 데이터 수집
세부내용 | 1 | 구글 폼으로 설문조사지 제작 및 배포
| 2 | ai hub에서 자료 요청
3
4
5
안건 3
세부내용

## 핵심 2024.05.08
프로젝트 팀미팅 | [10 empty] | 진행률
무인점포 에너지 절약 통합 시스템 | [10 empty] | 전체 | 0%
Back
리버스엔지니어링 | - |  | 챌린지포인트 |  | 스마트그리드 |  |  | 일시 | 2024.05.08. |  | Front
이 름 | 최수빈 |  | 김준 |  | 모현정 |  | 이반석 |  |  |  | DB
역할분담 | Main | 웹페이지 제작 | Main | DB 통신 | Main | 하드웨어 제작 | Main | 하드웨어 제작 | Main | Main | IoT
| Sub | 하드웨어 제작 | Sub | 하드웨어 제작 | Sub | 웹페이지 제작 | Sub | DB 연결 | Sub | Sub | 크롤링
어제 한 업무 | [10 empty] | 산출문서
오늘 할 업무 | Front | 웹페이지 제작 |  | 산출문서 - 요구사항 정의서 |  | 산출문서 - DB 요구사항 명세서 |  | 산출문서 - 테이블 명세서
| Front | 산출문서 - 화면설계서
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1 | - 첫째주 해야 할 것 (5/8 ~ 5/12)
세부내용 | 1 | 웹페이지 틀 제작
| 2 | 하드웨어 제작
| 3 | 산출문서 작성 - DB 요구사항 분석서 (~ 5/9)
| 4 | 산출문서 작성 - 테이블 명세서 (~ 5/9)
| 5 | 산출문서 작성 - 화면설계서 (~5/10)
안건 2 | - 둘째주 해야 할 것 ( 5/13 ~ 5/17)
세부내용 | 1 | IoT 회로구성 정의서
| 2 | 하드웨어 제작
| 3 | 웹페이지 기능
| 4 | DB 연결
| 5 | 시연영상 - 무인점포 만들기
안건 3 | - 마지막주 해야 할 것 (5/20 ~ 5/23)
세부내용 | 1 | 웹 디자인 → 마무리
| 2 | 쓰레기통 연결
| 3 | 시연영상
| 4 | PPT 제작
| 5 | 발표 준비

## 핵심 2024.05.09
프로젝트 팀미팅 | [10 empty] | 진행률
무인점포 에너지 절약 통합 시스템 | [10 empty] | 전체 | 0%
Back
리버스엔지니어링 | - |  | 챌린지포인트 |  | 스마트그리드 |  |  | 일시 | 2024.05.08. |  | Front
이 름 | 최수빈 |  | 김준 |  | 모현정 |  | 이반석 |  |  |  | DB
역할분담 | Main | 웹페이지 제작 | Main | DB 통신 | Main | 하드웨어 제작 | Main | 하드웨어 제작 | Main | Main | IoT
| Sub | 하드웨어 제작 | Sub | 하드웨어 제작 | Sub | 웹페이지 제작 | Sub | DB 연결 | Sub | Sub | 크롤링
어제 한 업무 | Front | 웹페이지 제작 |  | 산출문서 - 요구사항 정의서 |  | 산출문서 - DB 요구사항 명세서 |  | 산출문서 - 테이블 명세서 |  |  | 산출문서
| Front | 산출문서 - 화면설계서
오늘 할 업무 |  | 산출문서 - 화면설계서 |  |  |  | 산출문서 - DB 요구사항 명세서 |  | 산출문서 - 테이블 명세서
|  | 산출문서 - 요구사항 정의서 |  |  |  | 산출문서 - 테이블 명세서
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1 | - 첫째주 해야 할 것 (5/8 ~ 5/12)
세부내용 | 1 | 웹페이지 틀 제작
| 2 | 하드웨어 제작
| 3 | 산출문서 작성 - DB 요구사항 분석서 (~ 5/9)
| 4 | 산출문서 작성 - 테이블 명세서 (~ 5/9)
| 5 | 산출문서 작성 - 화면설계서 (~5/10)
안건 2 | - 둘째주 해야 할 것 ( 5/13 ~ 5/17)
세부내용 | 1 | IoT 회로구성 정의서
| 2 | 하드웨어 제작
| 3 | 웹페이지 기능
| 4 | DB 연결
| 5 | 시연영상 - 무인점포 만들기
안건 3 | - 마지막주 해야 할 것 (5/20 ~ 5/23)
세부내용 | 1 | 웹 디자인 → 마무리
| 2 | 쓰레기통 연결
| 3 | 시연영상
| 4 | PPT 제작
| 5 | 발표 준비

## 핵심 2024.05.10
프로젝트 팀미팅 | [10 empty] | 진행률
무인점포 에너지 절약 통합 시스템 | [10 empty] | 전체 | 0%
Back
리버스엔지니어링 | - |  | 챌린지포인트 |  | 스마트그리드 |  |  | 일시 | 2024.05.08. |  | Front
이 름 | 최수빈 |  | 김준 |  | 모현정 |  | 이반석 |  |  |  | DB
역할분담 | Main | 웹페이지 제작 | Main | DB 통신 | Main | 하드웨어 제작 | Main | 하드웨어 제작 | Main | Main | IoT
| Sub | 하드웨어 제작 | Sub | 하드웨어 제작 | Sub | 웹페이지 제작 | Sub | DB 연결 | Sub | Sub | 크롤링
어제 한 업무 | Front | 웹페이지 제작 |  | 산출문서 - 요구사항 정의서 |  | 산출문서 - DB 요구사항 명세서 |  | 산출문서 - 테이블 명세서 |  |  | 산출문서
| Front | 산출문서 - 화면설계서
오늘 할 업무 |  | 산출문서 - 화면설계서 |  |  |  | 산출문서 - DB 요구사항 명세서 |  | 산출문서 - 테이블 명세서
|  | 산출문서 - 요구사항 정의서 |  |  |  | 산출문서 - 테이블 명세서 |  | 산출문서 - 회로설계서
|  | 하드웨어 제작 |  |  |  | 하드웨어 제작
|  | 웹페이지 제작 |  |  |  | 웹페이지 제작
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1 | - 첫째주 해야 할 것 (5/8 ~ 5/12)
세부내용 | 1 | 웹페이지 틀 제작
| 2 | 하드웨어 제작
| 3 | 산출문서 작성 - DB 요구사항 분석서 (~ 5/9)
| 4 | 산출문서 작성 - 테이블 명세서 (~ 5/9)
| 5 | 산출문서 작성 - 화면설계서 (~5/10)
안건 2 | - 둘째주 해야 할 것 ( 5/13 ~ 5/17)
세부내용 | 1 | IoT 회로구성 정의서
| 2 | 하드웨어 제작
| 3 | 웹페이지 기능
| 4 | DB 연결
| 5 | 시연영상 - 무인점포 만들기
안건 3 | - 마지막주 해야 할 것 (5/20 ~ 5/23)
세부내용 | 1 | 웹 디자인 → 마무리
| 2 | 쓰레기통 연결
| 3 | 시연영상
| 4 | PPT 제작
| 5 | 발표 준비

## 핵심 2024.05.13
프로젝트 팀미팅 | [10 empty] | 진행률
무인점포 에너지 절약 통합 시스템 | [10 empty] | 전체 | 0%
Back
리버스엔지니어링 | - |  | 챌린지포인트 |  | 스마트그리드 |  |  | 일시 | 2024.05.13. |  | Front
이 름 | 최수빈 |  | 김준 |  | 모현정 |  | 이반석 |  |  |  | DB
역할분담 | Main | 웹페이지 제작 | Main | DB 통신 | Main | 하드웨어 제작 | Main | 하드웨어 제작 | Main | Main | IoT
| Sub | 하드웨어 제작 | Sub | 하드웨어 제작 | Sub | 웹페이지 제작 | Sub | DB 연결 | Sub | Sub | 크롤링
어제 한 업무 | Front | 산출문서 - 화면설계서 |  | 산출문서 - 요구사항 정의서 |  | 산출문서 - DB 요구사항 명세서 |  | 산출문서 - 테이블 명세서 |  |  | 산출문서
| Front | 산출문서 - 요구사항 정의서 |  |  |  | 산출문서 - 테이블 명세서 |  | 산출문서 - 회로설계서
| IoT | 하드웨어 제작 |  |  | IoT | 하드웨어 제작
| Front | 웹페이지 제작 |  |  | Front | 웹페이지 제작
오늘 할 업무 | Front | 웹페이지 제작 | Front | 웹페이지 제작 | IoT | 쓰레기통 하드웨어 | IoT | 하드웨어 제작
|  |  | IoT | 하드웨어 제작 | Front | 웹페이지 제작
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1 | - 첫째주 해야 할 것 (5/8 ~ 5/12)
세부내용 | 1 | 웹페이지 틀 제작
| 2 | 하드웨어 제작
| 3 | 산출문서 작성 - DB 요구사항 분석서 (~ 5/9)
| 4 | 산출문서 작성 - 테이블 명세서 (~ 5/9)
| 5 | 산출문서 작성 - 화면설계서 (~5/10)
안건 2 | - 둘째주 해야 할 것 ( 5/13 ~ 5/17)
세부내용 | 1 | IoT 회로구성 정의서
| 2 | 하드웨어 제작
| 3 | 웹페이지 기능
| 4 | DB 연결
| 5 | 시연영상 - 무인점포 만들기
안건 3 | - 마지막주 해야 할 것 (5/20 ~ 5/23)
세부내용 | 1 | 웹 디자인 → 마무리
| 2 | 쓰레기통 연결
| 3 | 시연영상
| 4 | PPT 제작
| 5 | 발표 준비

## 핵심 2024.05.14
프로젝트 팀미팅 | [10 empty] | 진행률
무인점포 에너지 절약 통합 시스템 | [10 empty] | 전체 | 0%
Back
리버스엔지니어링 | - |  | 챌린지포인트 |  | 스마트그리드 |  |  | 일시 | 2024.05.14. |  | Front
이 름 | 최수빈 |  | 김준 |  | 모현정 |  | 이반석 |  |  |  | DB
역할분담 | Main | 웹페이지 제작 | Main | DB 통신 | Main | 하드웨어 제작 | Main | 하드웨어 제작 | Main | Main | IoT
| Sub | 하드웨어 제작 | Sub | 하드웨어 제작 | Sub | 웹페이지 제작 | Sub | DB 연결 | Sub | Sub | 크롤링
어제 한 업무 | Front | 웹페이지 제작 | Front | 웹페이지 제작 | IoT | 쓰레기통 하드웨어 | IoT | 하드웨어 제작 |  |  | 산출문서
|  |  | IoT | 하드웨어 제작 | Front | 웹페이지 제작
오늘 할 업무 | Front | 웹페이지 제작 | Front | 웹페이지 제작 | IoT | 쓰레기통 하드웨어
|  |  | IoT | 하드웨어 제작 | Back | 웹페이지 DB 연결
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1 | - 첫째주 해야 할 것 (5/8 ~ 5/12)
세부내용 | 1 | 웹페이지 틀 제작
| 2 | 하드웨어 제작
| 3 | 산출문서 작성 - DB 요구사항 분석서 (~ 5/9)
| 4 | 산출문서 작성 - 테이블 명세서 (~ 5/9)
| 5 | 산출문서 작성 - 화면설계서 (~5/10)
안건 2 | - 둘째주 해야 할 것 ( 5/13 ~ 5/17)
세부내용 | 1 | IoT 회로구성 정의서
| 2 | 하드웨어 제작
| 3 | 웹페이지 기능
| 4 | DB 연결
| 5 | 시연영상 - 무인점포 만들기
안건 3 | - 마지막주 해야 할 것 (5/20 ~ 5/23)
세부내용 | 1 | 웹 디자인 → 마무리
| 2 | 쓰레기통 연결
| 3 | 시연영상
| 4 | PPT 제작
| 5 | 발표 준비

## 핵심 2024.05.16
프로젝트 팀미팅 | [10 empty] | 진행률
무인점포 에너지 절약 통합 시스템 | [10 empty] | 전체 | 0%
Back
리버스엔지니어링 | - |  | 챌린지포인트 |  | 스마트그리드 |  |  | 일시 | 2024.05.16. |  | Front
이 름 | 최수빈 |  | 김준 |  | 모현정 |  | 이반석 |  |  |  | DB
역할분담 | Main | 웹페이지 제작 | Main | DB 통신 | Main | 하드웨어 제작 | Main | 하드웨어 제작 | Main | Main | IoT
| Sub | 하드웨어 제작 | Sub | 하드웨어 제작 | Sub | 웹페이지 제작 | Sub | DB 연결 | Sub | Sub | 크롤링
어제 한 업무 | Front | 웹페이지 제작 | Front | 웹페이지 제작 | IoT | 쓰레기통 하드웨어 | Front | 웹페이지 제작 |  |  | 산출문서
|  |  | IoT | 하드웨어 제작 | Back | 웹페이지 DB 연결
오늘 할 업무 | Front | 웹페이지 제작 - 인덱스 페이지 | IoT | 하드웨어 제작 - 태양광/ 조명 | IoT | 쓰레기통 하드웨어 | Front | 웹페이지 제작 - 인덱스페이지
| Front | 무인점포 만들기 | Back | 라파 → 노드 통신 → DB저장 | Back | 웹페이지 DB 연결
HELP! | [5 empty] | AWS 오류가 발생합니다ㅠ
프로젝트 진행일지
안건 1 | - 첫째주 해야 할 것 (5/8 ~ 5/12)
세부내용 | 1 | 웹페이지 틀 제작
| 2 | 하드웨어 제작
| 3 | 산출문서 작성 - DB 요구사항 분석서 (~ 5/9)
| 4 | 산출문서 작성 - 테이블 명세서 (~ 5/9)
| 5 | 산출문서 작성 - 화면설계서 (~5/10)
안건 2 | - 둘째주 해야 할 것 ( 5/13 ~ 5/17)
세부내용 | 1 | IoT 회로구성 정의서
| 2 | 하드웨어 제작
| 3 | 웹페이지 기능
| 4 | DB 연결
| 5 | 시연영상 - 무인점포 만들기
안건 3 | - 마지막주 해야 할 것 (5/20 ~ 5/23)
세부내용 | 1 | 웹 디자인 → 마무리
| 2 | 쓰레기통 연결
| 3 | 시연영상
| 4 | PPT 제작
| 5 | 발표 준비

## 핵심 2024.05.17
프로젝트 팀미팅 | [10 empty] | 진행률
무인점포 에너지 절약 통합 시스템 | [10 empty] | 전체 | 0%
Back
리버스엔지니어링 | - |  | 챌린지포인트 |  | 스마트그리드 |  |  | 일시 | 2024.05.17. |  | Front
이 름 | 최수빈 |  | 김준 |  | 모현정 |  | 이반석 |  |  |  | DB
역할분담 | Main | 웹페이지 제작 | Main | DB 통신 | Main | 하드웨어 제작 | Main | 하드웨어 제작 | Main | Main | IoT
| Sub | 하드웨어 제작 | Sub | 하드웨어 제작 | Sub | 웹페이지 제작 | Sub | DB 연결 | Sub | Sub | 크롤링
어제 한 업무 | Front | 웹페이지 제작 - 인덱스 페이지 | IoT | 하드웨어 제작 - 태양광/ 조명 | IoT | 쓰레기통 하드웨어 | Front | 웹페이지 제작 |  |  | 산출문서
|  | 무인점포 만들기 | Back | 라파 → 노드 통신 → DB저장 | Back | 웹페이지 DB 연결
오늘 할 업무 | Front | 웹페이지 제작 - 인덱스 페이지 | IoT | 하드웨어 제작 - 태양광/ 조명 | IoT | 쓰레기통 하드웨어
| Front | 무인점포 만들기 | Back | 라파 → 노드 통신 → DB저장
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1 | - 첫째주 해야 할 것 (5/8 ~ 5/12)
세부내용 | 1 | 웹페이지 틀 제작
| 2 | 하드웨어 제작
| 3 | 산출문서 작성 - DB 요구사항 분석서 (~ 5/9)
| 4 | 산출문서 작성 - 테이블 명세서 (~ 5/9)
| 5 | 산출문서 작성 - 화면설계서 (~5/10)
안건 2 | - 둘째주 해야 할 것 ( 5/13 ~ 5/17)
세부내용 | 1 | IoT 회로구성 정의서
| 2 | 하드웨어 제작
| 3 | 웹페이지 기능
| 4 | DB 연결
| 5 | 시연영상 준비 - 무인점포 만들기
안건 3 | - 마지막주 해야 할 것 (5/20 ~ 5/23)
세부내용 | 1 | 웹 디자인 → 마무리
| 2 | 쓰레기통 연결
| 3 | 시연영상 제작
| 4 | PPT 제작
| 5 | 발표 준비

## 핵심 2024.05.20
프로젝트 팀미팅 | [10 empty] | 진행률
무인점포 에너지 절약 통합 시스템 | [10 empty] | 전체 | 97.5%
[11 empty] | Back | 80%
리버스엔지니어링 | - |  | 챌린지포인트 |  | 스마트그리드 |  |  | 일시 | 2024.05.20. |  | Front | 60%
이 름 | 최수빈 |  | 김준 |  | 모현정 |  | 이반석 |  |  |  | DB | 90%
역할분담 | Main | 웹페이지 제작 | Main | DB 통신 | Main | 하드웨어 제작 | Main | 하드웨어 제작 | Main | Main | IoT | 80%
| Sub | 하드웨어 제작 | Sub | 하드웨어 제작 | Sub | 웹페이지 제작 | Sub | DB 연결 | Sub | Sub | 크롤링
어제 한 업무 | Front | 웹페이지 제작 - 인덱스 페이지 | IoT | 하드웨어 제작 - 태양광/ 조명 | IoT | 쓰레기통 하드웨어 |  |  |  |  | 산출문서 | 80%
| Front | 무인점포 만들기 | Back | 라파 → 노드 통신 → DB저장 | Back | 웹페이지 DB 연결
오늘 할 업무 | Front | 웹페이지 제작 - 인덱스 페이지 | IoT | 하드웨어 제작 - 태양광 | IoT | 쓰레기통 하드웨어
| Front | 무인점포 만들기 | Back | DB저장 | Front | 웹페이지 디자인
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1 | - 첫째주 해야 할 것 (5/8 ~ 5/12)
세부내용 | 1 | 웹페이지 틀 제작
| 2 | 하드웨어 제작
| 3 | 산출문서 작성 - DB 요구사항 분석서 (~ 5/9)
| 4 | 산출문서 작성 - 테이블 명세서 (~ 5/9)
| 5 | 산출문서 작성 - 화면설계서 (~5/10)
안건 2 | - 둘째주 해야 할 것 ( 5/13 ~ 5/17)
세부내용 | 1 | IoT 회로구성 정의서
| 2 | 하드웨어 제작
| 3 | 웹페이지 기능
| 4 | DB 연결
| 5 | 시연영상 준비 - 무인점포 만들기
안건 3 | - 마지막주 해야 할 것 (5/20 ~ 5/23)
세부내용 | 1 | 웹 디자인 → 마무리
| 2 | 쓰레기통 연결
| 3 | 시연영상 제작
| 4 | PPT 제작
| 5 | 발표 준비

## 핵심 2024.05.21
프로젝트 팀미팅 | [10 empty] | 진행률
무인점포 에너지 절약 통합 시스템 | [10 empty] | 전체 | 80%
[11 empty] | Back | 80%
리버스엔지니어링 | - |  | 챌린지포인트 |  | 스마트그리드 |  |  | 일시 | 2024.05.21. |  | Front | 70%
이 름 | 최수빈 |  | 김준 |  | 모현정 |  | 이반석 |  |  |  | DB | 90%
역할분담 | Main | 웹페이지 제작 | Main | DB 통신 | Main | 하드웨어 제작 | Main | 하드웨어 제작 | Main | Main | IoT | 80%
| Sub | 하드웨어 제작 | Sub | 하드웨어 제작 | Sub | 웹페이지 제작 | Sub | DB 연결 | Sub | Sub | 크롤링
어제 한 업무 | Front | 웹페이지 제작 - 인덱스 페이지 | IoT | 하드웨어 제작 - 태양광 | IoT | 쓰레기통 하드웨어 |  |  |  |  | 산출문서 | 80%
| Front | 무인점포 만들기 | Back | DB저장 | Front | 웹페이지 디자인
오늘 할 업무 | Front | 웹페이지 기능 추가 | IoT | 하드웨어 무인점포 연결 | Front | 웹페이지 디자인
| Back | DB 연결 | IoT | IoT 회로도 작성 |  | 시연 영상 편집
| IoT | 무인점포 만들기 | Back | DB저장 | IoT | 무인점포 만들기
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1 | - 첫째주 해야 할 것 (5/8 ~ 5/12)
세부내용 | 1 | 웹페이지 틀 제작
| 2 | 하드웨어 제작
| 3 | 산출문서 작성 - DB 요구사항 분석서 (~ 5/9)
| 4 | 산출문서 작성 - 테이블 명세서 (~ 5/9)
| 5 | 산출문서 작성 - 화면설계서 (~5/10)
안건 2 | - 둘째주 해야 할 것 ( 5/13 ~ 5/17)
세부내용 | 1 | IoT 회로구성 정의서
| 2 | 하드웨어 제작
| 3 | 웹페이지 기능
| 4 | DB 연결
| 5 | 시연영상 준비 - 무인점포 만들기
안건 3 | - 마지막주 해야 할 것 (5/20 ~ 5/23)
세부내용 | 1 | 웹 디자인 → 마무리
| 2 | 쓰레기통 연결
| 3 | 시연영상 제작
| 4 | PPT 제작
| 5 | 발표 준비

## 핵심 2024.05.22
프로젝트 팀미팅 | [10 empty] | 진행률
무인점포 에너지 절약 통합 시스템 | [10 empty] | 전체 | 83.33%
[11 empty] | Back | 90%
리버스엔지니어링 | - |  | 챌린지포인트 |  | 스마트그리드 |  |  | 일시 | 2024.05.22. |  | Front | 80%
이 름 | 최수빈 |  | 김준 |  | 모현정 |  | 이반석 |  |  |  | DB | 90%
역할분담 | Main | 웹페이지 제작 | Main | DB 통신 | Main | 하드웨어 제작 | Main | 하드웨어 제작 | Main | Main | IoT | 90%
| Sub | 하드웨어 제작 | Sub | 하드웨어 제작 | Sub | 웹페이지 제작 | Sub | DB 연결 | Sub | Sub | 시연영상 | 70%
어제 한 업무 | Front | 웹페이지 기능 추가 | IoT | 하드웨어 무인점포 연결 | Front | 웹페이지 디자인 |  |  |  |  | 산출문서 | 80%
| Back | DB 연결 | IoT | IoT 회로도 작성 |  | 시연 영상 편집
| IoT | 무인점포 만들기 | Back | DB저장 | IoT | 무인점포 만들기
오늘 할 업무 | Front | 웹페이지 기능 추가 | IoT | 하드웨어 무인점포 연결 | IoT | 무인점포 만들기
| Back | DB 연결 | IoT | IoT 회로도 작성 |  | 시연 영상 편집
| IoT | 무인점포 만들기 | Back | DB저장
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1 | - 첫째주 해야 할 것 (5/8 ~ 5/12)
세부내용 | 1 | 웹페이지 틀 제작
| 2 | 하드웨어 제작
| 3 | 산출문서 작성 - DB 요구사항 분석서 (~ 5/9)
| 4 | 산출문서 작성 - 테이블 명세서 (~ 5/9)
| 5 | 산출문서 작성 - 화면설계서 (~5/10)
안건 2 | - 둘째주 해야 할 것 ( 5/13 ~ 5/17)
세부내용 | 1 | IoT 회로구성 정의서
| 2 | 하드웨어 제작
| 3 | 웹페이지 기능
| 4 | DB 연결
| 5 | 시연영상 준비 - 무인점포 만들기
안건 3 | - 마지막주 해야 할 것 (5/20 ~ 5/23)
세부내용 | 1 | 웹 디자인 → 마무리
| 2 | 쓰레기통 연결
| 3 | 시연영상 제작
| 4 | PPT 제작
| 5 | 발표 준비

## 핵심 2024.05.23
프로젝트 팀미팅 | [9 empty] | 진행률
무인점포 에너지 절약 통합 시스템 | [9 empty] | 전체 | 87.5%
[10 empty] | Back | 95%
리버스엔지니어링 | - |  | 챌린지포인트 |  | 스마트그리드 |  | 일시 | 2024.05.23. |  | Front | 90%
이 름 | 최수빈 |  | 김준 |  | 모현정 |  |  |  |  | DB | 90%
역할분담 | Main | 웹페이지 제작 | Main | DB 통신 | Main | 하드웨어 제작 |  | Main | Main | IoT | 100%
| Sub | 하드웨어 제작 | Sub | 하드웨어 제작 | Sub | 웹페이지 제작 |  | Sub | Sub | 시연영상 | 70%
어제 한 업무 | Front | 웹페이지 기능 추가 | IoT | 하드웨어 무인점포 연결 | Front | 웹페이지 디자인 |  |  |  | 산출문서 | 80%
| Back | DB 연결 | IoT | IoT 회로도 작성 |  | 시연 영상 편집
| IoT | 무인점포 만들기 | Back | DB저장 | IoT | 무인점포 만들기
오늘 할 업무 |  | 산출문서 - 시연자료 | IoT | IoT 회로도 작성 | IoT | 쓰레기통 하드웨어
|  | 발표 PPT 만들기 |  | 발표 PPT 만들기 |  | 시연 영상 촬영
시연 영상 편집
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1 | - 첫째주 해야 할 것 (5/8 ~ 5/12)
세부내용 | 1 | 웹페이지 틀 제작
| 2 | 하드웨어 제작
| 3 | 산출문서 작성 - DB 요구사항 분석서 (~ 5/9)
| 4 | 산출문서 작성 - 테이블 명세서 (~ 5/9)
| 5 | 산출문서 작성 - 화면설계서 (~5/10)
안건 2 | - 둘째주 해야 할 것 ( 5/13 ~ 5/17)
세부내용 | 1 | IoT 회로구성 정의서
| 2 | 하드웨어 제작
| 3 | 웹페이지 기능
| 4 | DB 연결
| 5 | 시연영상 준비 - 무인점포 만들기
안건 3 | - 마지막주 해야 할 것 (5/20 ~ 5/23)
세부내용 | 1 | 웹 디자인 → 마무리
| 2 | 쓰레기통 연결
| 3 | 시연영상 제작
| 4 | PPT 제작
| 5 | 발표 준비