## 예시
프로젝트 팀미팅
주제 | SW 예비개발자들을 위한 SNS
일시 | 2023-04-13
진행률 | 전체 |  | Back |  | Front |  | DB |  | 산출문서 | 크롤링
| 80% |  | 50% |  | 40% |  | 100% |  | 70% | 50%
이 름 | 팀장이름 |  | 팀원이름 |  | 팀원이름 |  | 팀원이름 |  | 팀원이름 | 팀원이름
역할분담 | Main | Back | Main | Front | Main | 크롤링 | Main |  | Main | Main
| Sub | Front | Sub | Back | Sub | Back | Sub |  | Sub | Sub
어제 한 업무 | PM | 역할 분담 및 일정관리 | Back | kakao API 활용 로그인 기능 테스트 완료 | 크롤링 | 네이버지도 음식점 100개 수집(20%) | Front | 메인페이지 설계(60%)
오늘 할 업무 | Back | DB 설계 및 구축 | Back | Kakao API 활용 Push 알림 테스트 시작 | 크롤링 | 네이버지도 음식점 400개 수집(80%) | Front | 메인페이지 설계(100%)
| Front | 운동 자세 분석 페이지 설계 | [5 empty] | 채팅 페이지 설계 (40%)
HELP! |  |  | Back | KaKao API 알림 시 타입 오류
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 |  |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1 | - 이번주 해야 할 것
세부내용 | 1 | 수요일 까지 프로젝트 기획서 마무리 및 프로젝트 개요서
| 2 | 이번주 까지 프로젝트 개요서, 프로젝트 기획서 마무리 및 기획발표 준비
| 3 | DB멘토링 준비 – 요구사항 정의서 , 유스케이스 작성
4
5
안건 2 | - 데이터 수집
세부내용 | 1 | 구글 폼으로 설문조사지 제작 및 배포
| 2 | ai hub에서 자료 요청
3
4
5
안건 3
세부내용 | 1
2
3
4
5

## 핵심 2024.05.08 원본
프로젝트 팀미팅
주제 | 무인점포 에너지 절약 통합 시스템
일시 | 2024.05.08.
이 름 | 최수빈 |  | 김준 |  | 모현정 |  | 이반석
역할분담 | Main | 웹페이지 제작 | Main | DB 연결 | Main | 하드웨어 제작 | Main | 하드웨어 제작 | Main | 진행률
| Sub | 하드웨어 제작 | Sub | 하드웨어 제작 | Sub | 웹페이지 제작 | Sub | DB 연결 | Sub | 전체 | #DIV/0!
어제 한 업무 | [9 empty] | Back
Front
DB
크롤링
산출문서
오늘 할 업무
HELP! |  |  | Back | KaKao API 알림 시 타입 오류
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1 | - 이번주 해야 할 것
세부내용 | 1 | 웹페이지 틀 제작
| 2 | 하드웨어 제작
| 3 | 산출문서 작성 - DB 요구사항 분석서 (~ 5/9)
| 4 | 산출문서 작성 - 테이블 명세서 (~ 5/9)
| 5 | 산출문서 작성 - 화면설계서 (~5/10)
안건 2 | - 다음주 해야 할 것 ( 5/13 ~ 5/17)
세부내용 | 1 | IoT 회로구성 정의서
| 2 | 하드웨어 제작
| 3 | DB 연결
| 4 | 웹페이지 제작
5
안건 3 | - 마지막주 해야 할 것 (5/20 ~ 5/23)
세부내용 | 1 | 웹페이지 마무리
| 2 | 최종발표 PPT 준비
| 3 | 시연 영상
4
5

## 핵심 2024.05.08
프로젝트 팀미팅
주제 | 무인점포 에너지 절약 통합 시스템
일시 | 2024.05.08.
이 름 | 최수빈 |  | 김준 |  | 모현정 |  | 이반석
역할분담 | Main | 웹페이지 제작 | Main | DB 연결 | Main | 하드웨어 제작 | Main | 하드웨어 제작 | Main | 진행률
| Sub | 하드웨어 제작 | Sub | 하드웨어 제작 | Sub | 웹페이지 제작 | Sub | DB 연결 | Sub | 전체 | #DIV/0!
어제 한 업무 | [9 empty] | Back
Front
DB
크롤링
산출문서
오늘 할 업무 | Front | 웹페이지 제작 |  | 산출문서 - 요구사항 정의서 |  | 산출문서 - DB 요구사항 명세서 |  | 산출문서 - 테이블 명세서
| Front | 산출문서 - 화면설계서
HELP!
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1 | - 이번주 해야 할 것
세부내용 | 1 | 웹페이지 틀 제작
| 2 | 하드웨어 제작
| 3 | 산출문서 작성 - DB 요구사항 분석서 (~ 5/9)
| 4 | 산출문서 작성 - 테이블 명세서 (~ 5/9)
| 5 | 산출문서 작성 - 화면설계서 (~5/10)
안건 2 | - 다음주 해야 할 것 ( 5/13 ~ 5/17)
세부내용 | 1 | IoT 회로구성 정의서
| 2 | 하드웨어 제작
| 3 | DB 연결
| 4 | 웹페이지 제작
5
안건 3 | - 마지막주 해야 할 것 (5/20 ~ 5/23)
세부내용 | 1 | 웹페이지 마무리
| 2 | 최종발표 PPT 준비
| 3 | 시연 영상
4
5

## 핵심 2024.05.09
프로젝트 팀미팅
주제 | 무인점포 에너지 절약 통합 시스템
일시 | 2024.05.08.
이 름 | 최수빈 |  | 김준 |  | 모현정 |  | 이반석
역할분담 | Main | 웹페이지 제작 | Main | DB 연결 | Main | 하드웨어 제작 | Main | 하드웨어 제작 | Main | 진행률
| Sub | 하드웨어 제작 | Sub | 하드웨어 제작 | Sub | 웹페이지 제작 | Sub | DB 연결 | Sub | 전체 | #DIV/0!
어제 한 업무 | Front | 웹페이지 제작 |  | 산출문서 - 요구사항 정의서 |  | 산출문서 - DB 요구사항 명세서 |  | 산출문서 - 테이블 명세서 |  | Back
| Front | 산출문서 - 화면설계서 | [7 empty] | Front
DB
크롤링
산출문서
오늘 할 업무 |  | 산출문서 - 화면설계서
HELP!
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1 | - 이번주 해야 할 것
세부내용 | 1 | 웹페이지 틀 제작
| 2 | 하드웨어 제작
| 3 | 산출문서 작성 - DB 요구사항 분석서 (~ 5/9)
| 4 | 산출문서 작성 - 테이블 명세서 (~ 5/9)
| 5 | 산출문서 작성 - 화면설계서 (~5/10)
안건 2 | - 다음주 해야 할 것 ( 5/13 ~ 5/17)
세부내용 | 1 | IoT 회로구성 정의서
| 2 | 하드웨어 제작
| 3 | DB 연결
| 4 | 웹페이지 제작
5
안건 3 | - 마지막주 해야 할 것 (5/20 ~ 5/23)
세부내용 | 1 | 웹페이지 마무리
| 2 | 최종발표 PPT 준비
| 3 | 시연 영상
4
5

## 핵심 2024.05.10
프로젝트 팀미팅
주제 | 무인점포 에너지 절약 통합 시스템
일시 | 2024.05.08.
이 름 | 최수빈 |  | 김준 |  | 모현정 |  | 이반석
역할분담 | Main | 웹페이지 제작 | Main | DB 연결 | Main | 하드웨어 제작 | Main | 하드웨어 제작 | Main | 진행률
| Sub | 하드웨어 제작 | Sub | 하드웨어 제작 | Sub | 웹페이지 제작 | Sub | DB 연결 | Sub | 전체 | #DIV/0!
어제 한 업무 | Front | 웹페이지 제작 |  | 산출문서 - 요구사항 정의서 |  | 산출문서 - DB 요구사항 명세서 |  | 산출문서 - 테이블 명세서 |  | Back
| Front | 산출문서 - 화면설계서 | [7 empty] | Front
DB
크롤링
산출문서
오늘 할 업무 |  | 산출문서 - 화면설계서
HELP!
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1 | - 이번주 해야 할 것
세부내용 | 1 | 웹페이지 틀 제작
| 2 | 하드웨어 제작
| 3 | 산출문서 작성 - DB 요구사항 분석서 (~ 5/9)
| 4 | 산출문서 작성 - 테이블 명세서 (~ 5/9)
| 5 | 산출문서 작성 - 화면설계서 (~5/10)
안건 2 | - 다음주 해야 할 것 ( 5/13 ~ 5/17)
세부내용 | 1 | IoT 회로구성 정의서
| 2 | 하드웨어 제작
| 3 | DB 연결
| 4 | 웹페이지 제작
5
안건 3 | - 마지막주 해야 할 것 (5/20 ~ 5/23)
세부내용 | 1 | 웹페이지 마무리
| 2 | 최종발표 PPT 준비
| 3 | 시연 영상
4
5